АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2024 № 11

п.Ягодный

О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024 – 2028 годы

- В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 02.06.2022 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края», в целях развития и совершенствования муниципальной службы, администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024 – 2028 годы» утвержденную постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края от 01.09.2023 № 96, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Глава Ягодненского

- сельского поселения							П.А. Ерохина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ягодненского сельского поселения

Комсомольского муниципального

района Хабаровского края

от 13.02.2024 №11

«УТВЕРЖДЕНА»

постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

от 01.09.2023 № 96

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края» (далее – программа)

| - Ответственный - исполнитель программы | - Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края. |
| --- | --- |
| - Соисполнители программы | Муниципальные служащие администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края. |
| - Основные мероприятия программы | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края; Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края; Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности; Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы; Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии. |
| - Цели программы | - Совершенствование организации муниципальной службы в Ягодненском сельском поселении Комсомольского муниципального района Хабаровского края, повышение эффективности муниципальной службы. |
| - Задачи - программы | Совершенствование правовой основы муниципальной службы; Совершенствование деятельности муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края; Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; Организационное обеспечение деятельности по профилактике предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. |
| - Целевые индикаторы (показатели) программы | Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края; Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями; Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации; Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий; Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии; Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении; Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; Количество освоенных программных продуктов ; Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции. |
| - Этапы и сроки реализации - программы | Программа реализуется в один этап с 2024 по 2028 год. |
| - Финансовое обеспечение реализации программы | - Общий объем финансирования программы составляет – 42042,88 тысяч рублей, в том числе: - - за счет средств бюджета Хабаровского края – 11,00 тыс. рублей; - - за счет средств бюджета Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края – 42031,88 тыс. рублей. - Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования, в том числе по годам, определено в Приложении № 2 к муниципальной программе. - Значение объема финансового обеспечения на реализацию мероприятий может изменяться по мере актуализации муниципальной программы, в случае привлечения дополнительных источников финансирования, а также исходя из возможностей бюджета Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на очередной финансовый год. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае».

Муниципальная служба должна быть основана на профессионализме и высокой квалификации муниципальных служащих, которые, выполняя управленческие функции, действуют в интересах органов местного самоуправления и общества.

От качества подготовки и компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к должностным обязанностям во многом зависит ее авторитет в обществе.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров.

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Хабаровского края к ведению органов местного самоуправления. Проводится постоянная работа по приведению нормативных правовых актов Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края в соответствие с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края.

Осуществляется мониторинг реализации законодательства Российской Федерации, законодательства Хабаровского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления о муниципальной службе, кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

Подбор персонала на муниципальную службу обеспечивается посредством реализации приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, назначения на должности муниципальной службы из кадрового резерва.

Обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования. Однако оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданам и организациям органами местного самоуправления.

Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер.

Программно-целевой метод позволит создать планомерную систему обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, сформировать высокопрофессиональный внутренний кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы, внедрить современные образовательные и управленческие технологии.

Федеральный законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусматривает обеспечение развития муниципальной службы целевой программой, финансируемой за счет средств местного бюджета.

Разработка и реализация настоящей программы позволят оптимизировать организацию и функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, позволят обеспечить последовательность, системность и комплексность развития муниципальной службы.

- 2. Цель и задачи программы.

Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению осуществления полномочий органов местного самоуправления и активное взаимодействие с институтами гражданского общества.

Эффективность развития муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие данной службы как единой системы, а также на практическое применение новых технологий муниципального управления.

Основной целью программы является совершенствование организации муниципальной службы в Ягодненском сельском поселении Комсомольского муниципального района Хабаровского края, повышение эффективности муниципальной службы.

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации предполагается решение следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- организационное обеспечение деятельности по профилактике предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- совершенствование деятельности муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края;

- совершенствование деятельности муниципальной службы в администрации Ягодненского  сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

Внедрение современных принципов и технологий на муниципальной службе является длительным и сложным процессом, поэтому прилагаемый комплекс задач по реформированию и развитию системы муниципальной службы рассчитан на пятилетний период.

3. Прогноз конечных результатов программы.

В результате реализации программы предполагается достижение следующих положительных результатов:

- усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы и приведение ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края;

- подбор квалифицированных кадров, обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности, формирования эффективного кадрового потенциала;

- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих;

- - профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

4. Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в один этап с 2024 года по 2028 год.

5. Сведения об индикаторах (показателях) программы.

Сведения об индикаторах (показателях) программы представлены в Приложении № 1 к программе.

6. Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, в том числе по годам, представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств объем расходов может перераспределяться между мероприятиями программы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Ягодненском сельском поселении Комсомольского муниципального района Хабаровского края на реализацию программы в текущем финансовом году.

Объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, итогов реализации программы, а также возникших новых обстоятельств.

7. Анализ рисков реализации программы.

Основные риски реализации программы могут быть вызваны кризисными явлениями в экономике и снижением финансирования программы. Снижение финансирования Программы может повлечь невыполнение отдельных мероприятий, что, в свою очередь, отразится на снижении качества проводимых мероприятий по развитию муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края. В целях управления указанными рисками предусматривается:

- изменение мероприятий, показателей (индикаторов) и объемов финансирования Программы по годовым итогам программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации программы.

8. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации программы применяются индикаторы (показатели), указанные в Приложении № 1. Оценка эффективности осуществляется путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:

- при выполнении индикатора (показателя) – 0 баллов;

- при увеличении индикатора (показателя) – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения);

- при снижении индикатора (показателя – минус 1 балл за каждую единицу снижения);

Динамика значений индикаторов (показателей) определяется путем сопоставления данных.

По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной;

- эффективность повысилась;

- эффективность снизилась.

- 9. Механизм реализации программы.

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем.

Мероприятия программы реализуются в соответствии установленными в них сроками.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями готовить предложения о внесении изменений в программу.

Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации программы оформляется постановлением администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

_____________

Приложение № 1

- к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024 – 2028 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района

Хабаровского края на 2024 – 2028 годы»

| № п/п |  | Наименование |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  | Срок реализации |  |  |  | Значение индикатора (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица изм. |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | Всего (прирост) |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1. Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 - годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.2.2. |  | Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2. Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество освоенных программных продуктов |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального рай-она Хабаровского края |  |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |
| 3. Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление гарантий по пенсионному обеспечению лиц, замещающих должности муниципальной службы |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | - Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  | Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 5. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Проведение аттестации муниципальных служащих |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | - |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 5.2.1 | Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 6. Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  | Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  |  | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. |  |  | Создание на официальном сайте муниципального района страниц раздела по вопросам противодействия коррупции |  |  |  | Администрация Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | - 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7.2.1. | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7.3.1. | Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процентах |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 7.4.1. | Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |

- __________

Приложение № 2

- к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджета муниципального района, организаций на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы»

| № | Наименование | Источник | Оценка расходов по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | финансирования | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы» | Всего | 8102,03 | 8317,43 | 8541,14 | 8541,14 | 8541,14 | 42042,88 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 8099,83 | 8315,23 | 8538,94 | 8538,94 | 8538,94 | 42031,88 |
|  |  | Краевой бюджет | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 11 |
|  | Развитие системы дополнительного профессионального образования | Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | Всего | 7821,41 | 8036,81 | 8260,52 | 8260,52 | 8260,52 | 40639,78 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 7819,21 | 8034,61 | 8258,32 | 8258,32 | 8258,32 | 40628,78 |
|  |  | Краевой бюджет | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 11 |
| 2.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | Всего | 7821,41 | 8036,81 | 8260,52 | 8260,52 | 8260,52 | 40639,78 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 7819,21 | 8034,61 | 8258,32 | 8258,32 | 8258,32 | 40628,78 |
|  |  | Краевой бюджет | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 11 |
| 3. | Предоставление гарантий по пенсионному обеспечению лиц, замещающих должности муниципальной службы | Всего | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 1053,1 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 1053,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Пенсия за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим и выборным должностным лицам | Всего | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 1053,1 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 210,62 | 1053,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

___________